## Feuil1
N° | Description du risque | probabilité | impact | total | mesure préventive | mesure corrective | probabilité | impact | total
1 | Les langages de programmation sont obsolèthes | 5 | 5 | 25 | Veille technologique régulière | Mise à jour du code si nécessaire | 2 | 5 | 10
2 | Le site n'est pas fini à temps | 2 | 10 | 20 | Travailler de façon régulière sur le site | Libérer plus de temps pour la conception | 1 | 10 | 10
3 | Perte des fichiers sources | 2 | 10 | 20 | Mettre les fichiers sur github + google drive | Enregistrement d'une copie sur disque externe | 1 | 10 | 10
4 | Le site est mal optimisé | 4 | 7 | 28 | Test régulier de la performance du site | Vérification W3C validator pour le html | 2 | 7 | 14
5 | Mauvais référencement du site | 4 | 8 | 32 | Mise en place du RGPD | Mise en pratique totale des techniques de SEO | 2 | 8 | 16
6 | Responsive mal programmé | 3 | 9 | 27 | Test régulier sur différents supports |  | 2 | 9 | 18
7 | Présence de "bugs" | 3 | 9 | 27 | Test régulier du site | Test du site par des utilisateurs externes | 2 | 9 | 18
8 | Présence de fautes d'orthographe | 3 | 5 | 15 | Relecture régulière | Utilisation d'un logiciel d'auto-correction | 1 | 5 | 5
9 | Le site web n'est pas ergonomique | 4 | 7 | 28 | Demande de ressentit d'utilisation à un utilisateur externe | Mise en pratique des techniques liés à l'ergonomie | 2 | 7 | 14
10 | Le taux de rebond est très élevé | 5 | 8 | 40 |  | Mise en pratique des techniques "d'accroche" du client | 2.5 | 8 | 20
11 | Le budget n'est pas suffisant | 0 | 10 | 0 | Le site ne nécessite pas de budget, fait par moi-même |  | 0 | 10 | 0